## 28032023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <28/03/23>
Ngày kết thúc – End date: <16/04/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tổng quan: Giới thiệu HTML, CSS, Javascript, SQL | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | Done | Trịnh Thu Phương Nguyễn Thị Hồng Nhung
2 | Cơ sở lí thuyết | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | Done | Trần Đặng Phương Thảo Phan Thùy Linh
3 | Khảo sát hệ thống | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | Done | Nguyễn Đình Hòa
4 | Phân tích hệ thống | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | Done | Tất cả thành viên

## 05042023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <05/04/23>
Ngày kết thúc – End date: <11/04/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu và xây dựng giao diện người dùng | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Done | Trịnh Thu Phương Nguyễn Thị Hồng Nhung
2 | Tìm hiểu và xây dựng giao diện nhân viên | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Done | Trần Đặng Phương Thảo Phan Thùy Linh
3 | Tìm hiểu và xây dựng giao diện quản trị | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Done | Nguyễn Đình Hòa

## 14042023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <11/04/23>
Ngày kết thúc – End date: <21/04/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đăng Nhập | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Done | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Tìm hiểu và xây dựng use case Nhân Viên | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Done | Phan Thùy Linh
3 | Tìm hiểu và xây dựng use case Món ăn | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Done | Trịnh Thu Phương
4 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đặt bàn+Gọi món | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Done | Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 | Tìm hiểu và xây dựng use case Thanh toán | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Done | Nguyễn Đình Hòa

## 21042023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <21/04/23>
Ngày kết thúc – End date: <30/04/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đăng Nhập | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Tìm hiểu và xây dựng use case Nhân Viên | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Phan Thùy Linh
3 | Tìm hiểu và xây dựng use case Món ăn | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Trịnh Thu Phương
4 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đặt bàn+Gọi món | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 | Tìm hiểu và xây dựng use case Thanh toán | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Done | Nguyễn Đình Hòa

## 30042023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <30/04/23>
Ngày kết thúc – End date: <05/05/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Bổ sung và hoàn thiện chương 1 của báo cáo | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Done | Trịnh Thu Phương Nguyễn Thị Hồng Nhung
2 | Hoàn thiện mô hình hóa cơ sở dữ liệu(chương 3) | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Done | Phan Thùy Linh
3 | Tiếp tục hoàn thiện code giao diện website | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Done | Nguyễn Đình Hòa Trần Đặng Phương Thảo

## 07052023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <07/05/23>
Ngày kết thúc – End date: <13/05/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Vẽ biểu đồ các lớp Entity của hệ thống,Đăng nhập | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | Done | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Vẽ biểu đồ use case Thêm-Xóa-Chỉnh sửa-Xem thông tin Nhân viên | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | Done | Phan Thùy Linh
3 | Vẽ biểu đồ use case Thêm-Xóa-Chỉnh sửa -Xem thông tin Đồ uống | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | Done | Trịnh Thu Phương
4 | Vẽ biểu đồ use case Đặt bàn,Thanh toán | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | Done | Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 | Vẽ biểu đồ use case Gọi món | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | Done | Nguyễn Đình Hòa

## 13052023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <13/05/23>
Ngày kết thúc – End date: <21/05/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Phân quyền chức năng người dùng | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | Done | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Giao diện người dùng | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | Done | Nguyễn Thị Hồng Nhung
3 | Giao diện quản trị | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | Done | Trịnh Thu Phương
4 | Giao diện nhân viên | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | Done | Phan Thùy Linh
5 | Giao diện đăng kí, đăng nhập | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | Done | Nguyễn Đình Hòa

## 21052023
uổi
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <21/05/23>
Ngày kết thúc – End date: <28/05/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Hoàn thiện vẽ biểu đồ usecase chương 3 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Done | Cả nhóm
2 | Hoàn thiện code website | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Done | Nguyễn Đình Hòa

## 28052023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 2
Ngày bắt đầu – Start time: <28/05/23>
Ngày kết thúc – End date: <07/06/23>
Thành viên nhóm – Team members: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung 5.Nguyễn Đình Hòa
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Giao diện mở đầu website | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Done | Trần Đặng Phương Thảo Phan Thùy Linh
2 | Giao diện đăng nhập, đăng kí | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Done | Nguyễn Đình Hòa
3 | Giao diện menu | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | Done | Nguyễn Thị Hồng Nhung Trịnh Thu Phương